## Resumen Macro Actividades
AS OPERADORA DE VIAJES Y EVENTOS - PLAN MAESTRO DE TRABAJO Y ENTREGAS 2026
Cliente: Sergio Aguilar Granados ¦ Fecha de Emisión: 14 de Agosto de 2026 ¦ Versión: v2.468
# | Macro Actividad | Descripción del Alcance | Esfuerzo (HH) | Duración (Días) | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Fase de Entrega | Estado Actual
1 | 1. Flujo Básico Cliente App Móvil (PWA) | Registro/Login (Google & Email), itinerario activo, perfil del viajero, tienda y pasarela de pago PWA. | 20 | 2 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | Fase 1 - MVP PWA | En Proceso (90%)
2 | 2. Modificaciones Portal & Inconsistencias | Alineación 100% entre PWA y Portal (/perfil, /mis-reservas, /reserva/[id]), vouchers PDF y facturación CFDI. | 32 | 4 | 17/08/2026 | 20/08/2026 | Fase 1 - MVP Portal | Pendiente
3 | 3. Modificación Panel de Agencias | Ajustes visuales y funcionales a /dashboard/agency según prototipos (Overview, Clientes, CRM, Ventas, White-Label). | 40 | 5 | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Fase 2 - Agencias | Pendiente
4 | 4. Modificación Panel de Empresas | Ajustes a /dashboard/corporate según prototipos (Directorio Empleados, Control Gastos, CO2, Aprobaciones, Políticas). | 35 | 5 | 28/08/2026 | 03/09/2026 | Fase 2 - Empresas | Pendiente
5 | 5. Reestructuración de Menú & Funcionalidades | Rediseño final de PortalSidebar.tsx, depuración de opciones obsoletas e integración total de vistas CRM/RRHH/Tienda. | 24 | 3 | 04/09/2026 | 08/09/2026 | Fase 2 - Intranet | Pendiente
6 | 6. Conversión PWA a App Nativa (iOS/Android) | Migración a Expo / React Native / Capacitor, empaquetado APK/IPA, Push Notifications nativas (FCM/APNs) y Stores. | 64 | 8 | 09/09/2026 | 18/09/2026 | Fase 3 - App Nativa | Pendiente
7 | 7. Productos Complementarios No Desarrollados | Desarrollo modular de 8 motores: Traslados, Autos, Seguros, eSIM, Paquetes, Cruceros, TourMundial y Parques. | 195 | 25 | 21/09/2026 | 26/10/2026 | Fase 4 - Productos | Pendiente
8 | 8. Gestión de Claves & Cuentas Proveedores | Migración de credenciales Sandbox a Producción (Amadeus, Duffel, Hotelbeds, Stripe, SendGrid, Apple, Google). | 30 | 5 | 27/10/2026 | 02/11/2026 | Transversal | Pendiente
9 | 9. Migración a Producción Fase a Fase | Pase a producción por bloques con rollback plan, pruebas de carga y liberación final en vivo. | 45 | 15 | 03/11/2026 | 24/11/2026 | Producción Final | Pendiente
| TOTAL PROYECTO | 9 Macro Actividades Integrales de Entrega | 485 | 67 | 14/08/2026 | 24/11/2026 | 4 Fases Principales | Plan de Entrega

## Diagrama Gantt Detallado
CRONOGRAMA DETALLADO DE TAREAS Y DIAGRAMA GANTT (SEMANAS DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2026)
WBS | Macro Actividad | Subtarea / Entregable Específico | HH Est. | Días | Inicio | Fin | Responsable | Ago S2 | Ago S3 | Ago S4 | Sep S1 | Sep S2 | Sep S3 | Sep S4 | Oct S1 | Oct S2 | Oct S3 | Oct S4 | Nov S1 | Nov S2 | Nov S3
1.1 | 1. Flujo PWA Cliente | Registro/Login con Google OAuth y Email en PWA | 4 | 0.5 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Desarrollador Lead | Ago S2: ███
1.2 | 1. Flujo PWA Cliente | Perfil de viajero y gestión de itinerario activo | 6 | 0.5 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | Desarrollador UI | Ago S2: ███
1.3 | 1. Flujo PWA Cliente | Pasarela de pago Tienda / Viajes con sesión inyectada | 6 | 0.5 | 15/08/2026 | 15/08/2026 | Desarrollador Backend | Ago S2: ███
1.4 | 1. Flujo PWA Cliente | Pruebas end-to-end de reserva y soporte offline PWA | 4 | 0.5 | 15/08/2026 | 15/08/2026 | QA / Tester | Ago S2: ███
2.1 | 2. Portal & Inconsistencias | Alineación de datos /perfil y /mis-reservas con PWA | 8 | 1 | 17/08/2026 | 17/08/2026 | Desarrollador Lead | Ago S3: ███
2.2 | 2. Portal & Inconsistencias | Corrección de flujo de estados de reserva (Pendiente/Pagado) | 8 | 1 | 18/08/2026 | 18/08/2026 | Desarrollador Backend | Ago S3: ███
2.3 | 2. Portal & Inconsistencias | Generación de vouchers PDF de itinerario y recibos | 8 | 1 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Desarrollador UI | Ago S3: ███
2.4 | 2. Portal & Inconsistencias | Validación final de timbrado y facturación CFDI 4.0 | 8 | 1 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | Desarrollador Backend | Ago S3: ███
3.1 | 3. Panel de Agencias | Ajustes a Overview /dashboard/agency (KPIs y Recharts) | 8 | 1 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Desarrollador UI | Ago S3: ███
3.2 | 3. Panel de Agencias | Directorio de Clientes y Agentes con acciones rápidas | 8 | 1 | 24/08/2026 | 24/08/2026 | Desarrollador Frontend | Ago S4: ███
3.3 | 3. Panel de Agencias | CRM Pipeline Kanban (/dashboard/agency/crm) | 10 | 1.5 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | Desarrollador Lead | Ago S4: ███
3.4 | 3. Panel de Agencias | Configuración White-Label y Pasarela Stripe por tenant | 14 | 1.5 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | Desarrollador Backend | Ago S4: ███
4.1 | 4. Panel de Empresas | Directorio Empleados y Control de Gastos por departamento | 10 | 1.5 | 28/08/2026 | 31/08/2026 | Desarrollador Frontend | Ago S4: ███
4.2 | 4. Panel de Empresas | Métricas de CO2 DEFRA y Aprobaciones de viajes corporativos | 10 | 1.5 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | Desarrollador Backend | Sep S1: ███
4.3 | 4. Panel de Empresas | Políticas de viaje y métodos de pago corporativos | 15 | 2 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | Desarrollador Lead | Sep S1: ███
5.1 | 5. Menú Sidebar | Rediseño completo de PortalSidebar.tsx en Intranet Layout | 10 | 1.5 | 04/09/2026 | 07/09/2026 | Desarrollador UI | Sep S1: ███
5.2 | 5. Menú Sidebar | Incrustación de opciones solicitadas y depuración obsoleta | 14 | 1.5 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | Desarrollador Frontend | Sep S1: ███
6.1 | 6. App Nativa | Setup de proyecto Expo / React Native / Capacitor | 12 | 1.5 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | Arquitecto Móvil | Sep S2: ███
6.2 | 6. App Nativa | Adaptación de vistas PWA a componentes nativos | 20 | 2.5 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | Desarrollador Móvil | Sep S2: ███
6.3 | 6. App Nativa | Notificaciones Push Nativas (FCM / APNs) y Geolocalización | 16 | 2 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | Desarrollador Backend | Sep S3: ███
6.4 | 6. App Nativa | Empaquetado APK/IPA y pruebas en emuladores/dispositivos reales | 16 | 2 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | DevOps / Móvil | Sep S3: ███
7.1 | 7. Productos | 7.1 Motor de Traslados (Transfers Aeropuerto-Hotel) | 20 | 2.5 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | Desarrollador Integraciones | Sep S4: ███
7.2 | 7. Productos | 7.2 Motor de Renta de Autos (Hertz/Avis) | 22 | 3 | 24/09/2026 | 28/09/2026 | Desarrollador Integraciones | Sep S4: ███
7.3 | 7. Productos | 7.3 Cotizador de Seguros de Viaje / Asistencia Médica | 18 | 2 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | Desarrollador Backend | Oct S1: ███
7.4 | 7. Productos | 7.4 Proveedor eSIM Internacional (Planes de datos QR) | 20 | 2.5 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | Desarrollador Integraciones | Oct S1: ███
7.5 | 7. Productos | 7.5 Motor de Paquetes Dinámicos (Vuelo+Hotel) | 30 | 4 | 06/10/2026 | 09/10/2026 | Desarrollador Lead | Oct S2: ███
7.6 | 7. Productos | 7.6 Motor de Cruceros (Royal Caribbean/MSC) | 32 | 4 | 12/10/2026 | 15/10/2026 | Desarrollador Integraciones | Oct S3: ███
7.7 | 7. Productos | 7.7 Integración Catálogo TourMundial | 25 | 3 | 16/10/2026 | 20/10/2026 | Desarrollador Scraping | Oct S3: ███
7.8 | 7. Productos | 7.8 Boletaje Entradas Parques (Disney/Universal/Xcaret) | 28 | 3.5 | 21/10/2026 | 26/10/2026 | Desarrollador Fullstack | Oct S4: ███
8.1 | 8. Gestión Claves | Configuración de credenciales de producción Amadeus & Duffel | 6 | 1 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | Lead DevOps | Oct S4: ███
8.2 | 8. Gestión Claves | Activación de cuentas B2B Live Hotelbeds / RateHawk | 6 | 1 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | Director Operaciones | Oct S4: ███
8.3 | 8. Gestión Claves | Switch a claves Live Stripe, PayPal, MercadoPago & Facturama | 6 | 1 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | Desarrollador Backend | Oct S4: ███
8.4 | 8. Gestión Claves | Verificación DNS de correo SendGrid (SPF, DKIM, DMARC) | 6 | 1 | 30/10/2026 | 30/10/2026 | DevOps / SysAdmin | Oct S4: ███
8.5 | 8. Gestión Claves | Cuentas Desarrollador Apple Developer & Google Play Console | 6 | 1 | 02/11/2026 | 02/11/2026 | Project Manager | Nov S1: ███
9.1 | 9. Producción | Fase 1: Despliegue PWA + Portal Cliente + Venta Vuelos/Hoteles/Tours | 10 | 3 | 03/11/2026 | 06/11/2026 | Equipo DevOps / Fullstack | Nov S1: ███
9.2 | 9. Producción | Fase 2: Despliegue Panel Agencias + Panel Empresas + CRM + Facturación | 10 | 3 | 09/11/2026 | 12/11/2026 | Equipo DevOps / Fullstack | Nov S1: ███; Nov S2: ███
9.3 | 9. Producción | Fase 3: Publicación de App Nativa en Apple App Store & Google Play Store | 15 | 5 | 13/11/2026 | 18/11/2026 | Especialista Móvil / PM | Nov S2: ███
9.4 | 9. Producción | Fase 4: Despliegue de Productos Complementarios y Cierre de Proyecto | 10 | 4 | 19/11/2026 | 24/11/2026 | Equipo Completo | Nov S3: ███

## Plan de Liberación por Fases
MATRIZ DE LIBERACIÓN POR FASES A PRODUCCIÓN
Fase de Entrega | Rango de Fechas | Duración | Hito / Entregable Clave | Módulos Incluidos | Criterios de Aceptación
FASE 1: MVP PWA & Portal Cliente | 14/08/2026 - 20/08/2026 | 6 Días | Cliente Final Funcional en Web y PWA | App Móvil PWA completa, Registro/Login Google & Email, Itinerarios activos, Perfil, Mis Reservas, Facturación CFDI. | El cliente puede registrarse, navegar su itinerario, reservar y facturar sin fricción tanto en PWA como en escritorio.
FASE 2: Intranet Agencias & Empresas | 21/08/2026 - 08/09/2026 | 13 Días | Portales Administrativos B2B & B2E | Dashboard de Agencias (Overview, CRM Kanban, Ventas, White-Label), Panel de Empresas (Gastos, CO2, Aprobaciones), Menú Sidebar unificado. | Agencias pueden gestionar sus clientes y comisiones; empresas pueden aprobar viajes y auditar gastos.
FASE 3: App Nativa iOS / Android | 09/09/2026 - 18/09/2026 | 8 Días | Binarios APK/IPA para Tiendas | App empaquetada en Expo/Capacitor, Push Notifications nativas FCM/APNs, integración con sensores del dispositivo. | Instalación directa en teléfonos y envío de binarios a App Store Connect y Google Play Console.
FASE 4: Productos Complementarios | 21/09/2026 - 26/10/2026 | 25 Días | Catálogo Turístico Completo | Motores de Traslados, Autos, Seguros, eSIM, Paquetes Dinámicos, Cruceros, TourMundial y Parques Temáticos. | Todos los 8 productos adicionales integrados y cotizando en tiempo real.
DESPLIEGUE FINAL PRODUCCIÓN | 27/10/2026 - 24/11/2026 | 20 Días | Plataforma Live 100% Operativa | Gestión de credenciales de producción, pruebas de carga, soporte post-liberación y switch final de DNS. | Operación comercial 100% en vivo con proveedores reales y pasarelas productivas.