## Productos y Servicios
REPORTE INTEGRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA - AS OPERADORA
Auditoría profunda de flujos End-to-End: Búsqueda, Pago, Emisión, Notificaciones y Preparación para Producción
# | Producto / Servicio | Proveedores Conectados | Pantalla de Pedido / Búsqueda (UI) | Flujo de Pago & Cobro (EN GENERAL FALTA EL DEFINITIVO POR EMPRESA) | Emisión / Confirmación / SAT (EN GENERAL FALTA EL DEFINITIVO POR EMPRESA) | Correos / Notificaciones | Estado Flujo E2E | Acción Requerida para Producción Real | ESTADO GENERAL
1 | Reservación de Vuelos | Amadeus GDS, Duffel NDC, Kiwi Tequila (FALTAN LOS NUEVOS Y AROLINIAS DIRECTAS) | /vuelos, /resultados, /reserva/[id] (Filtros, mapa asientos, datos pasajeros) | Stripe, MercadoPago, PayPal, Línea de Crédito. | PNR de reserva real en GDS + Timbrado SAT CFDI 4.0 | Email institucional HTML + PDF boleto + WhatsApp + Push | 100% COMPLETO | Reemplazar API Keys Sandbox por Producción Real en Amadeus y Duffel. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 70%
2 | Reservación de Hoteles | Hotelbeds, Amadeus Hotels, Booking.com, RateHawk (FALTAN LOS NUEVOS) | /portal (stays), /hospedaje/[id], /resultados (Galería, Google Maps, tipos habitación) | Stripe, MercadoPago, PayPal, Crédito Corporativo | Voucher de hospedaje con código proveedor + CFDI 4.0 | Voucher HTML institucional + PDF + WhatsApp | 100% COMPLETO | Cambiar HOTELBEDS_ENV=live e ingresar llaves de cuenta comisionable. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 70%
3 | Tours Grupales (MegaTravel) | MegaTravel Scraper & Sync API (ID 94553) | /tours, /tours/[code], /cotizar-tour (Itinerario día a día, mapa, salidas confirmadas) | Apartado online con pasarelas o solicitud asistida con agente | Recibo de apartado / circuito MegaTravel + CFDI 4.0 | Ficha técnica + Contrato PDF + Email + WhatsApp | 100% COMPLETO | Ninguna en código. Sincronización activa en producción con ID 94553. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR NUEVAS APIS Y SOMETER A DEFINICION | 95%
15 | App Movil aun WEB (PWA) Productos Tienda Recompensas y demas | StoreOrderService.ts + Base de Datos PostgreSQL | /dashboard/store, /mobile/tienda (Catálogo de artículos, canje por puntos) | Canje por Puntos AS Rewards o Pago online pasarelas | Generación de Orden de Compra #ORD-XXXX con estado entrega | Confirmación de pedido por Email + Push PWA | 98% COMPLETADO | Cargar el catálogo de productos físicos/digitales reales en BD. | 100%
4 | Tours y Actividades / Experiencias | Civitatis v2 (ID 67114), Viator, GetYourGuide, Amadeus Activities | /actividades, /actividades/tour/[id], /resultados/activities (Filtros, punto encuentro) | Checkout central con tarjeta o pasarelas | Voucher con código QR / localizador + CFDI 4.0 | Voucher con QR + Pick-up info por Email y WhatsApp | 50% COMPLETADO | Cargar API Keys productivas de Viator y GetYourGuide en Vercel. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 50%
5 | Autobús Turístico Hop-On Hop-Off | BigBus Partners Direct Affiliate | Integrado en /actividades y /resultados/activities en ciudades principales | Enlace de afiliado directo o checkout propio | Pase de abordaje con código de confirmación | Confirmación de pase de autobús por Email institucional | 50% COMPLETADO | Verificar Partner ID de comisión en enlaces de producción. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 50%
6 | Renta de Autos | Amadeus Transfer & Cars Adapter | /resultados/autos, /confirmar-reserva (Categoría auto, coberturas seguros) | Formulario UI conectado a pasarelas con precobro/apartado | Voucher de renta con localizador de la arrendadora | Confirmación por Email + PDF adjunto | 50% COMPLETADO | Activar Amadeus Cars / Hertz / RentalCars en producción real. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 50%
7 | Traslados Aeropuerto-Hotel | Amadeus Transfers API | /resultados/transfers (Origen/Destino, equipaje, tipo vehículo privado/compartido) | Checkout central integrado | Voucher de traslado con datos de chófer y punto de cita | Email institucional + WhatsApp con datos de la unidad | 50% COMPLETADO | Solicitar activación de Amadeus Transfers en Producción. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 50%
10 | Paquetes Dinámicos (Vuelo + Hotel) | SearchService.ts (Amadeus + Hotelbeds + Expedia) | /resultados/paquetes, /paquete/[id] (Búsqueda combinada con descuento) | Stripe, MercadoPago, PayPal con cálculo de ahorro | Emisión dual PNR Vuelo + Voucher Hotel + CFDI 4.0 | Email consolidado con resumen completo del paquete | 50% COMPLETADO | Conectar credenciales de producción de Vuelos y Hoteles en simultáneo. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 50%
12 | Reservas de Restaurantes | OpenTable Adapter + Módulo reservación interna | /resultados/restaurantes, /confirmar-reserva/restaurante (Comensales, hora, cocina) | Reservación gratuita con depósito de garantía opcional | Código de confirmación de mesa reservada | Email de confirmación de mesa + WhatsApp | 50% COMPLETO (Sandbox) | Registrar API Key de producción de OpenTable / Resy. | 50%
8 | Seguros de Viaje / Asistencia Médica | Módulo interno de asistencia médica y coberturas | /disenar-viaje y Add-on checkbox durante reserva de Vuelos/Hoteles | Cobro como add-on dentro de la tarifa total del viaje | Emisión de póliza digital con número de certificado | Póliza PDF adjunta en correo de confirmación de reserva | 30% COMPLETADO | FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%
9 | Paquetes e-SIM Internacional | Prototipo UI / Módulo de catálogo comercial | /mobile (Sección de servicios PWA) | Integrado a la tienda PWA y carrito de compras | Generación de código QR e-SIM | Envío de código QR por Email y Push PWA | 30% COMPLETADO | FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%
11 | Alojamientos Vacacionales (AS Home) | Base de Datos propia PostgreSQL (properties) | /resultados/ashome, /hospedaje/[id] (Departamentos privados, fotos, amenidades) | Checkout central con apartado o pago total | Voucher con instrucciones de acceso / lockbox y anfitrión | Email + WhatsApp con instrucciones de Check-in | 30% COMPLETADO | Cargar inventario real en BD o conectar API de RentalsUnited / Guesty. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%
13 | Cruceros | Prototipo UI / Catálogo asistido | Mencionado en Panel de Empresas y Cotizaciones | Formulario de cotización personalizada asistida por agente | Emisión manual asistida por agente de viajes | Cotización PDF enviada por Email y WhatsApp | 30% COMPLETADO | Evaluar integración futura con agregador Traveltek / Widgety API. FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%
14 | Parques Temáticos (Disney, Xcaret) | ActivityAggregator.ts (via Civitatis / Viator) | /actividades (Búsqueda Disney, Universal, Xcaret) | Checkout central integrado | E-ticket oficial o voucher de canje en taquilla | Email institucional + PDF con e-ticket | 30% COMPLETADO | FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%
16 | Cotizaciones y Viajes a Medida | CustomItineraryService.ts, PDFService.ts, EmailService | /dashboard/quotes, /disenar-viaje (Creador multiconcepto, márgenes, vigencia) | Enlace de pago online único (/payment/[quoteId]) en 1 clic | Conversión a Reserva Confirmada + Timbrado CFDI 4.0 | Cotización interactiva por WhatsApp + Email con PDF corporativo | 30% COMPLETADO | FALTA COMPLETAR PROGRAMACION PARA ACTIVAR APIS Y SOMETER A DEFINICION | 30%