## Resumen Ejecutivo
AS OPERADORA DE VIAJES Y EVENTOS - PLAN MAESTRO Y RESUMEN DE AVANCES
Cliente: Sergio Aguilar Granados ¦ Fecha de Reporte: 01 de Agosto de 2026
CONCEPTO DE ETAPA | RANGO DE FECHAS | TOTAL TAREAS | HORAS HOMBRE (HH) | PORCENTAJE (%) | ESTADO EN CLIENTE
1. Trabajo Completado Previo | 09/Jul/2026 - 26/Jul/2026 | 8 | 280 | 32.5% | Completado y Liberado
2. Reestructuración Portal & PWA (Fases 1-8) | 27/Jul/2026 - 01/Ago/2026 | 18 | 311 | 36.1% | En Pruebas (Entrega: 05/Ago ¦ Término: 11/Ago)
3. Módulos Pendientes / Roadmap Futuro | Por definir | 10 | 270 | 31.4% | Pendiente sin fecha
TOTAL GENERAL PROYECTO | 09/Jul/2026 - Futuro | 36 | 861 | 100.0% | Plan General AS Operadora

## En Pruebas (27Jul-11Ago)
ETAPA 2: TAREAS EN CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS (INICIADAS DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2026)
Hito 1: Entrega a Pruebas -> Miércoles, 05 de Agosto de 2026 ¦ Hito 2: Término de Pruebas y Ajustes -> Martes, 11 de Agosto de 2026
# | Módulo / Componente | Descripción de la Funcionalidad | Esfuerzo (HH) | Estado | Fecha Inicio | Entrega Pruebas | Término Pruebas
1 | Menú Sidebar Unificado | Reestructuración de PortalSidebar.tsx en PortalIntranetLayout con 12+ submenús (CRM, Cotizaciones, RRHH, Tienda, Empresas, Pagos, Admin, Moderación) con alto contraste text-white activo. | 18 | En Pruebas | 27/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
2 | Rediseño Hero Landing | Carrusel de imágenes rotativas de destinos (Cancún, Madrid, París, Tokio, Roma) con paginación '- - -', título 'Viaja más allá de lo extraordinario', subtítulo y botón Explorar destinos >. | 14 | En Pruebas | 27/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
3 | Perfil de Usuario (/perfil) | Vista /perfil con eye-toggle de contraseña, usuarios vinculados con roles (Admin/Invitado), y listado de dispositivos activos. | 16 | En Pruebas | 27/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
4 | Mis Reservas (/mis-reservas) | Vista /mis-reservas con tarjetas de reserva (código AS-XXXX), estado con badge de color y botones dinámicos [Pagar], [Facturar], [Contactar]. | 16 | En Pruebas | 27/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
5 | Centro de Ayuda & Prepara tu Viaje | Vista /ayuda y /ayuda/prepara-tu-viaje con tarjetas de soporte, recomendador de canal 24/7 (WhatsApp, Email, Teléfono) e imagen Hero. | 12 | En Pruebas | 28/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
6 | Facturación SAT CFDI (/facturacion) | Vista /facturacion con wizard de 4 pasos (Concepto -> Datos Fiscales -> Previsualización -> Descarga), dashboard KPI y selector de rango de fechas. | 18 | En Pruebas | 28/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
7 | Panel Agencias Overview (/dashboard/agency) | Vista /dashboard/agency con KPIs (Venta total, comisiones, agencias activas), Viajes Próximos, Top Destinos, Rendimiento y directorio de clientes y agentes. | 22 | En Pruebas | 28/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
8 | CRM & Pipeline Kanban (/dashboard/agency/crm) | Vista /dashboard/agency/crm con pipeline visual de 5 columnas (Prospecto, Contactado, Cotizado, Ganado, Perdido) y métricas comerciales. | 24 | En Pruebas | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
9 | Ventas & Reportes (/dashboard/agency/ventas) | Vista /dashboard/agency/ventas con LineChart diario de ventas y Donut chart por tipo de producto (Hoteles, Vuelos, Tours, etc.) + exportación Excel. | 16 | En Pruebas | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
10 | Configuración Agencia & White-Label | Vista /dashboard/agency/configuracion con 6 pestañas (Detalles, AS AI Assistant, Apariencia Marca Blanca, Suscripción, Stripe, Legal). | 18 | En Pruebas | 29/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
11 | Panel de Empresas (/dashboard/corporate) | Vista /dashboard/corporate con 7 pestañas: Resumen (KPIs/Recharts), Empleados, Control Gastos, Métricas CO2 DEFRA 2024, Aprobaciones, Políticas y Métodos de pago. | 32 | En Pruebas | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
12 | Plantillas de Correo Institucional | Módulo EmailTemplates.ts con generador HTML de correos con membrete AS Operadora, resumen 2 columnas, CTA y footer corporativo. | 14 | En Pruebas | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
13 | Control Inactividad & Timeout Sesión | Módulo AuthContext.tsx con timer de 60 min de inactividad, aviso modal flotante a los 55 min y auto-logout a /login?expired=1. | 12 | En Pruebas | 30/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
14 | Banco de Imágenes (Pixabay API) | Integración de Pixabay API en DestinationContentService.ts dentro de la cascada Pexels -> Pixabay -> Unsplash -> Wikipedia. | 10 | En Pruebas | 31/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
15 | Integraciones Actividades & Tours | Adapters BigBusAdapter, ViatorAdapter, GetYourGuideAdapter y CivitatisAdapter v2 registrados en ActivityAggregator.ts. | 26 | En Pruebas | 31/07/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
16 | Productos de la Tienda (/dashboard/store) | Vista /dashboard/store reestructurada dentro de PortalIntranetLayout con carga/edición de catálogo y modal de alta de productos. | 14 | En Pruebas | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
17 | Cotizaciones (/dashboard/quotes) | Vista /dashboard/quotes integrada dentro de PortalIntranetLayout con creador de cotizaciones, descarga PDF y envío por WhatsApp/Email. | 16 | En Pruebas | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
18 | Recursos Humanos RRHH (/dashboard/rrhh) | Vista /dashboard/rrhh integrada con submenús en el sidebar (Empleados, Asistencia, Licencias, Nómina, Reclutamiento, Contratos, Docs). | 20 | En Pruebas | 01/08/2026 | 05/08/2026 | 11/08/2026
| SUBTOTAL EN CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS |  | 311 |  |  | 05/08/2026 | 11/08/2026

## Completados (09Jul-26Jul)
ETAPA 1: TRABAJO COMPLETADO Y LIBERADO PREVIAMENTE (09 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2026)
Módulos base de infraestructura, motores GDS, pasarelas de pago y PWA
# | Módulo / Componente | Descripción de la Funcionalidad | Esfuerzo (HH) | Estado | Fecha Inicio | Fecha Término
19 | Integración Amadeus GDS API | Conexión con API Amadeus para reservas de vuelos y hoteles en tiempo real (AmadeusAdapter.ts). | 45 | Completado | 09/07/2026 | 15/07/2026
20 | Integración Hotelbeds API | Conexión con motor de inventario hotelero global Hotelbeds (HotelbedsAdapter.ts). | 38 | Completado | 12/07/2026 | 18/07/2026
21 | Integración Duffel Flights API | Motor de búsqueda y emisión de boletos aéreos NDC con Duffel (DuffelAdapter.ts). | 35 | Completado | 15/07/2026 | 20/07/2026
22 | Integración Stripe Checkout & Webhooks | Procesamiento de pagos seguros con tarjeta de crédito/débito y webhooks de confirmación (/api/webhooks/stripe). | 30 | Completado | 18/07/2026 | 22/07/2026
23 | Pasarela MercadoPago & PayPal | Integración de pagos secundarios MercadoPago y PayPal SDK (/api/payments/mercadopago). | 25 | Completado | 20/07/2026 | 23/07/2026
24 | Scraping & Sync MegaTravel | Servicio automático de sincronización de catálogo de tours grupales MegaTravel (MegaTravelSyncService.ts). | 32 | Completado | 21/07/2026 | 24/07/2026
25 | PWA App Móvil Manifest & Service Worker | Configuración de manifest PWA, Service Worker offline (/sw.js), notificaciones push y layout móvil (/mobile). | 40 | Completado | 22/07/2026 | 25/07/2026
26 | Sistema Multi-tenant Marca Blanca | Arquitectura White-Label para agencias independientes y marcas blancas (WhiteLabelContext.tsx). | 35 | Completado | 23/07/2026 | 26/07/2026
| SUBTOTAL TRABAJO COMPLETADO |  | 280 |  | 09/07/2026 | 26/07/2026

## Pendientes (Sin fecha)
ETAPA 3: MÓDULOS PENDIENTES / ROADMAP FUTURO (SIN FECHA ASIGNADA)
Servicios y buscadores del portal no solicitados aún para desarrollo activo
# | Módulo / Componente | Descripción de la Funcionalidad | Esfuerzo Est. (HH) | Estado | Fecha Entrega
27 | Buscador de Hoteles Avanzado | Motor con mapa interactivo Leaflet/Google Maps, filtros de amenidades, cancelación gratis y políticas corporativas. | 35 | Pendiente | Sin fecha
28 | Buscador de Vuelos Avanzado | Filtros por escalas, aerolíneas, selección de asientos en mapa 3D y combinación de tarifas ida/vuelta. | 40 | Pendiente | Sin fecha
29 | Motor de Traslados Aeropuerto-Hotel | Cotizador de transfers privados, compartidos y VIP con selección de tipo de vehículo. | 20 | Pendiente | Sin fecha
30 | Motor de Renta de Autos | Integración con rental cars (Hertz, Avis, Budget) con seguros incluidos. | 22 | Pendiente | Sin fecha
31 | Cotizador de Seguros de Viaje | Cotización instantánea de asistencia médica y cobertura de equipaje por días y cobertura geográfica. | 18 | Pendiente | Sin fecha
32 | Proveedor E-Sim Internacional | Selección de planes de datos e-SIM internacionales por país/región con código QR instantáneo. | 20 | Pendiente | Sin fecha
33 | Motor de Paquetes Dinámicos (Vuelo+Hotel) | Algoritmo de empaquetamiento dinámico con descuento automático por paquete. | 30 | Pendiente | Sin fecha
34 | Motor de Cruceros | Catálogo de navieras (Royal Caribbean, MSC, Carnival) con itinerarios de puertos y cabinas. | 32 | Pendiente | Sin fecha
35 | Módulo de Conexión TourMundial | Scraper / API adapter para catálogo de viajes grupales TourMundial (pendiente de credenciales). | 25 | Pendiente | Sin fecha
36 | Reservas Disney / Universal / Xcaret | Integración de parques temáticos y experiencias oficiales con boletaje digital. | 28 | Pendiente | Sin fecha
| SUBTOTAL PENDIENTES ROADMAP |  | 270 |  | Sin fecha